## สรุปผล ประจำปี 2568
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ | รายการ | วันที่ทำสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | กำหนดส่งมอบงาน | วันที่ส่งมอบงาน | สัญญาเลขที่ | ราคากลาง | วงเงินตามสัญญา | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
[7 empty] | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. | 1967-11-22 | 1968-01-21 | 60 วัน | 1968-01-09 | 01/2568 | 497781.96 | 497000 | 497900 | - ไม่มี | ไม่มี
| สาย สปก.หนองสองหาง บ้านนาขาม(สุขาภิบาล 1 | [8 empty] | การดำเนินการ
| ซอย 3) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 134.00 | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง | [8 empty] | ความเรียบร้อย
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
670.00 ตารางเมตร
2 | ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. | 1967-11-22 | 1968-01-21 | 60 วัน | 1968-12-26 | 02/2568 | 495585.78 | 492200 | 492600 | - ไม่มี | ไม่มี
| ถนนศรีอินพร กุดบาก ภูพาน ซอย ) ผิวจราจร | [8 empty] | การดำเนินการ
| กว้าง 3.00 ม. ยาว 225.00 ม. หนา 0.15 | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร | [8 empty] | ความเรียบร้อย
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร
3 | ขยายไหล่ถนน ขอบถนน มุมถนนทางเชื่อมทางแยก | 1967-11-22 | 1968-01-21 | 60 วัน | 1968-01-17 | 03/2568 | 279005.16 | 278500 | 279200 | - ไม่มี | ไม่มี
| ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดบาก( คสล. ข้างถนน | [8 empty] | การดำเนินการ
| เจริญสุข ) ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| ยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ | [8 empty] | ความเรียบร้อย
ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 347.60 ตร.ม. ช่วงที่ 2
ผิวจราจรกว้าง 1.30 เมตร ยาว 29.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า
37.70 ตารางเมตร
4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. | 1967-11-22 | 1968-01-21 | 60 วัน | 1968-12-26 | 04/2568 | 144756.3 | 143900 | 146200 | - ไม่มี | ไม่มี
| ข้างถนนสามัคคี ชุมชนที่ 2 กว้าง 0.50 ม. | [8 empty] | การดำเนินการ
| สูง 0.50 ม. ยาว 39.00 ม. | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ | รายการ | วันที่ทำสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | กำหนดส่งมอบงาน | วันที่ส่งมอบงาน | สัญญาเลขที่ | ราคากลาง | วงเงินตามสัญญา | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
[7 empty] | (บาท) | (บาท) | (บาท)
5 | ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นทางผิวจราจรลูกรัง | 1967-12-06 | 1968-01-20 | 45 วัน | 1968-01-20 | 05/2568 | 92012.65 | 90200 | 90700 | - ไม่มี | ไม่มี
| สายแยกจากถนนวีระพัฒน์ถึงท่อเหลี่ยม คสล. | [8 empty] | การดำเนินการ
| ห้วยสิบสลึง (ชุมชนที่ 4) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| ทางสาธารณะเป็นผิวทางจราจรลูกรัง สายแยกจาก | [8 empty] | ความเรียบร้อย
ถนนวีระพัฒน์ถึงท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วยสิบสลึง
ผิวทางจราจร กว้าง 4.00 ม. ลูกรังหนา 0.30 ม.
ยาว 112.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 2 แห่ง
ยาว 15.00 ม. (ชุมชนที่ 4)
6 | ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางจราจรลูกรัง | 1967-12-06 | 1968-01-20 | 45 วัน | 1968-01-20 | 06/2568 | 94831.99 | 73000 | 73900 | - ไม่มี | ไม่มี
| คันดินลำห้วยอีด่อน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. | [8 empty] | การดำเนินการ
| ลูกรังหนา 0.30 ม. ยาว 400.00 ม. | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
7 | ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางจราจรลูกรัง | 1967-12-06 | 1968-01-20 | 45 วัน | 1968-01-20 | 07/2568 | 145264.65 | 118600 | 120400 | - ไม่มี | ไม่มี
| คันดินลำห้วยกุดเวียน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. | [8 empty] | การดำเนินการ
| ลูกรังหนา 0.30 ม. ยาว 500.00 ม. พร้อมวางท่อ | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. | [8 empty] | ความเรียบร้อย
จำนวน 1 แห่ง ยาว 7.00 ม.
8 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นถนนผิวจราจร | 1968-01-08 | 1968-04-08 | 90 วัน | 1968-03-17 | 08/2568 | 2176440 | 1600000 | 2205800 | - ไม่มี | ไม่มี
| คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสำนักงานปฏิรูปที่ดิน | [8 empty] | การดำเนินการ
| เพื่อการเกษตรกุดบาก บึงสิม(บึงสิมไปบึงพระเจ้า) | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| บ้านกุดบากหมู่ที่ 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 600.00 ม. | [8 empty] | ความเรียบร้อย
หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.
ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ. 1 สาย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ | รายการ | วันที่ทำสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | กำหนดส่งมอบงาน | วันที่ส่งมอบงาน | สัญญาเลขที่ | ราคากลาง | วงเงินตามสัญญา | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
[7 empty] | (บาท) | (บาท) | (บาท)
9 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นถนนผิวจราจร | 1968-01-15 | 1968-04-15 | 90 วัน | 1968-03-11 | 09/2568 | 1180784.81 | 780000 | 1214800 | - ไม่มี | ไม่มี
| คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกุดบาก ภูพาน ซอย 10 | [8 empty] | การดำเนินการ
| (พรมรัตน์)บ้านหนองสองหาง หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 ม. | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| ยาว 407.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง | [8 empty] | ความเรียบร้อย
กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,628 ตร.ม. ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก
จังหวัดสกลนคร 1 สาย
10 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นถนนผิวจราจร | 1968-01-16 | 1968-04-16 | 90 วัน | 1968-03-12 | 10/2568 | 976226.28 | 605469 | 984200 | - ไม่มี | ไม่มี
| คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกุดบาก หนองบัว ซอย 5 | [8 empty] | การดำเนินการ
| (อามาตย์ทอง)บ้านกุดบาก หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 ม. | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| ยาว 330.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง | [8 empty] | ความเรียบร้อย
กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,320 ตร.ม. ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก
จังหวัดสกลนคร 1 สาย
11 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นถนนผิวจราจร | 24853 | 24944 | 90 วัน | 24909 | 11/2568 | 1081093.58 | 714950 | 1108100 | - ไม่มี | ไม่มี
| คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกุดบาก หนองบัว ซอย 7 | [8 empty] | การดำเนินการ
| (ซอยพิศักไปซอยอมรเทพ) บ้านกุดบาก หมู่ที่ 2 | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| กว้าง 3.00 ม. ยาว 513.00 ม. หนา 0.15 ม. | [8 empty] | ความเรียบร้อย
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,539 ตร.ม. ตำบลกุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 1 สาย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ | รายการ | วันที่ทำสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | กำหนดส่งมอบงาน | วันที่ส่งมอบงาน | สัญญาเลขที่ | ราคากลาง | วงเงินตามสัญญา | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
[7 empty] | (บาท) | (บาท) | (บาท)
12 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสามัคคี | 1968-05-26 | 1968-07-25 | 60 วัน | 1968-07-16 | 12/2568 | 470788.2 | 468900 | 496200 | - ไม่มี | ไม่มี
| หลังโรงพยาบาลกุดบาก (ชุมชนที่ 1) เพื่อจ่ายเป็นค่า | [8 empty] | การดำเนินการ
| ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนน | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| สามัคคีหลังโรงพยาบาลกุดบาก กว้าง 0.50 ม. | [8 empty] | ความเรียบร้อย
สูง 0.50 ม. ยาว 114.00 ม. และบ่อพักน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด1.00x1.00x1.00 ม. จำนวน 3 แห่ง
13 | ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. | 1968-05-26 | 1968-07-25 | 60 วัน | 1968-07-22 | 13/2568 | 459723.29 | 458800 | 497500 | - ไม่มี | ไม่มี
| ถนนสุขาภิบาล 1 ซอย 1 ชุมชนที่ 8 เพื่อจ่ายเป็นค่า | [8 empty] | การดำเนินการ
| ปรับปรุงผิวทางจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีต | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| เสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 1 ซอย 1 ผิวจราจรกว้าง | [8 empty] | ความเรียบร้อย
4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 156.00 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า
624.00 ตร.ม.
14 | ปรับปรุงวัสดุมุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1968-05-26 | 1968-07-10 | 45 วัน | 1968-06-11 | 14/2568 | 448752.93 | 448000 | 448600 | - ไม่มี | ไม่มี
| เทศบาลตำบลกุดบาก จากกระเบื้องลอนคู่เป็น | [8 empty] | การดำเนินการ
| แผ่นเหล็กรีดลอน เคลือบอลูซิงค์หนา 0.40 มม. | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
พื้นที่ 525 ตร.ม. และปรับปรุงฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด
หนา 9 มิลลิเมตร โครงเคร่าอะลูมิเนียมทีบาร์
ขนาด 294 ตร.ม.
15 | ขยายผิวการจราจรถนนสามัคคีตลอดสาย(ชุมชนที่ 4) | 1968-07-08 | 1968-09-06 | 60 วัน | 1968-09-01 | 15/2568 | 113586.58 | 113000 | 126000 | - ไม่มี | ไม่มี
| เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจรถนนสามัคคี | [8 empty] | การดำเนินการ
| ตลอดสายหนา 0.15 เมตร กว้าง 0.85 เมตร | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
ยาว 183.00 เมตร หรือพื้นที่ 155.55 ตารางเมตร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ | รายการ | วันที่ทำสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | กำหนดส่งมอบงาน | วันที่ส่งมอบงาน | สัญญาเลขที่ | ราคากลาง | วงเงินตามสัญญา | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
[7 empty] | (บาท) | (บาท) | (บาท)
16 | ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณสวนสุขภาพบึงบาก | 1968-07-08 | 1968-09-06 | 60 วัน | 1968-09-01 | 16/2568 | 302099.14 | 298700 | 299500 | - ไม่มี | ไม่มี
| และซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายพร้อมราวเหล็ก | [8 empty] | การดำเนินการ
| เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| บริเวณสวนสุขภาพ(หนองบาก)ขนาดกว้าง 17.00 | [8 empty] | ความเรียบร้อย
เมตร ยาว 30.00 เมตรหนา 0.10 เมตร
17 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นถนนผิวจราจร | 1968-07-08 | 1968-09-06 | 60 วัน | 1968-09-01 | 17/2568 | 422734.54 | 422000 | 455200 | - ไม่มี | ไม่มี
| คอนกรีตเสริมเหล็กถนนกุดบาก หนองบัว ซอย 2 | [8 empty] | การดำเนินการ
| เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางจราจรลูกรัง | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกุดบาก | [8 empty] | ความเรียบร้อย
หนองบัว ซอย 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 138.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
559.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร ยาว 10.00 เมตร
18 | ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. | 1968-07-08 | 1968-09-06 | 60 วัน | 1968-09-01 | 18/2568 | 460752.02 | 460000 | 496100 | - ไม่มี | ไม่มี
| ซอยจากถนนกุดบาก บ้านบัวถึงสะพาน คสล. | [8 empty] | การดำเนินการ
| ห้วยอีด่อน เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางจราจร | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| ลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยแยก | [8 empty] | ความเรียบร้อย
จากถนน บ้านกุดบาก บ้านบัว ถึงสะพาน คสล.
ห้วยอีด่อน ผิวจราจรกว้าง3.00 เมตร หนา 0.15 ม.
ยาว 215.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 645.00 ตร.ม.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ | รายการ | วันที่ทำสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | กำหนดส่งมอบงาน | วันที่ส่งมอบงาน | สัญญาเลขที่ | ราคากลาง | วงเงินตามสัญญา | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
[7 empty] | (บาท) | (บาท) | (บาท)
19 | ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณสนามกีฬา ชุมชนที่ 5 | 1968-07-29 | 1968-09-27 | 60 วัน | 1968-09-18 | 19/2568 | 191863.93 | 191200 | 206100 | - ไม่มี | ไม่มี
| (ห้าแยกพัฒนา) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล. | [8 empty] | การดำเนินการ
| บริเวณสนามกีฬา ศูนย์ประสานงาน ชุมชนที่ 5 | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| (ห้าแยกพัฒนา)หนา 0.10 เมตร พื้นที่ 444.00 ตร.ม. | [8 empty] | ความเรียบร้อย
20 | ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็น คสล. ซอยเจริญราษฎร์ 6 | 1968-07-29 | 1968-09-27 | 60 วัน | 1968-09-26 | 20/2568 | 456281.5 | 455200 | 473000 | - ไม่มี | ไม่มี
| (ชุมชนที่ 2 ) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางจราจร | [8 empty] | การดำเนินการ
| ลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนน | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| เจริญราษฎร์ ซอย 6 (ข้างบ้าน อ.พลกฤษ ) | [8 empty] | ความเรียบร้อย
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
560.00 ตารางเมตร
21 | รื้อถอนทางเดินเท้าข้างถนนเจริญราษฎร์ เพื่อจ่าย | 1968-07-29 | 1968-09-27 | 90 วัน | 1968-09-10 | 21/2568 | 478009.86 | 477000 | 486000 | - ไม่มี | ไม่มี
| เป็นค่ารื้อถอนทางเดินเท้าข้างถนนเจริญราษฎร์ | [8 empty] | การดำเนินการ
| และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| กว้าง1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 340.00 เมตร | [8 empty] | ความเรียบร้อย
พร้อมติดตั้งฝาปิดเหล็กบ่อพักน้ำ 0.65x1.20 เมตร
จำนวน 31 แห่ง
22 | ปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ ขนาดกว้าง 4.50 ม. | 1968-08-21 | 1968-10-05 | 45 วัน | 1968-09-11 | 22/2568 | 95226.55 | 94500 | 95200 | - ไม่มี | ไม่มี
| ยาว 12.00 ม. จำนวน 1 หลัง | [8 empty] | การดำเนินการ
ก่อสร้างเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
23 | ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนน คสล.ในเขตเทศบาล | 1968-09-09 | 1968-12-08 | 90 วัน | 1968-10-21 | 23/2568 | 317570.77 | 314600 | 315300 | - ไม่มี | ไม่มี
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กถนน | [8 empty] | การดำเนินการ
| ในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก หนา 0.15 เมตร | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| พื้นที่ 390.00 ตารางเมตร | [8 empty] | ความเรียบร้อย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ | รายการ | วันที่ทำสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | กำหนดส่งมอบงาน | วันที่ส่งมอบงาน | สัญญาเลขที่ | ราคากลาง | วงเงินตามสัญญา | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
[7 empty] | (บาท) | (บาท) | (บาท)
24 | ขยายไหล่ทาง ขอบถนน มุมถนนทางเชื่อมทางแยก | 1968-09-09 | 1968-12-08 | 90 วัน | 1968-10-21 | 24/2568 | 137478.23 | 137000 | 141600 | - ไม่มี | ไม่มี
| ในเขตพื้นที่ ทต.กุดบาก เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิว | [8 empty] | การดำเนินการ
| จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาล | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| (ถนนรอบเมือง)กว้าง 0.90 เมตร หนา 0.15 เมตร | [8 empty] | ความเรียบร้อย
ยาว 200.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
180.00 ตารางเมตร
25 | ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีต | 1968-09-09 | 1968-12-08 | 90 วัน | 1968-11-25 | 25/2568 | 307714.02 | 307300 | 307600 | - ไม่มี | ไม่มี
| เสริมเหล็กถนนกุดบากวาริชซอย4 ไปถนนกุดบาก | [8 empty] | การดำเนินการ
| วาริช ซอย 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. | [8 empty] | ความเรียบร้อย
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร ตำบลกุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
26 | ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีต | 1968-09-09 | 1968-12-08 | 90 วัน | 1968-10-21 | 26/2568 | 496794.43 | 495900 | 496600 | - ไม่มี | ไม่มี
| เสริมเหล็ก ถนนจากสะพานนานายเกษร ห้วยแล้ง | [8 empty] | การดำเนินการ
| จำนว 2 ช่วง ช่วงที่ 1ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 13 ม. | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76 ตร.ม. | [8 empty] | ความเรียบร้อย
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตำบลกุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
27 | ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1968-09-09 | 1968-12-08 | 90 วัน | 1968-11-25 | 27/2568 | 197218.06 | 196600 | 197200 | - ไม่มี | ไม่มี
| ถนนเจริญราษฎร์ ซอย 6 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 64 ม. | [8 empty] | การดำเนินการ
| หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 256 ตร.ม. | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร | [8 empty] | ความเรียบร้อย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ | รายการ | วันที่ทำสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | กำหนดส่งมอบงาน | วันที่ส่งมอบงาน | สัญญาเลขที่ | ราคากลาง | วงเงินตามสัญญา | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
[7 empty] | (บาท) | (บาท) | (บาท)
28 | ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีต | 1968-09-09 | 1968-12-08 | 90 วัน | 1968-11-25 | 28/2568 | 498758.85 | 498000 | 498700 | - ไม่มี | ไม่มี
| เสริมเหล็กถนนสุขาภิบาล1 ซอย 3 ขนาดกว้าง 5 ม. | [8 empty] | การดำเนินการ
| ยาว 130 ม. หนา 0.15ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| 650 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. | [8 empty] | ความเรียบร้อย
ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
29 | ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีต | 1968-09-09 | 1968-12-08 | 90 วัน | 1968-10-21 | 29/2568 | 307714.02 | 307300 | 307600 | - ไม่มี | ไม่มี
| เสริมเหล็ก แยกจากถนน สปก.กุดบาก กุดไห (บึงสิม | [8 empty] | การดำเนินการ
| บึงพระเจ้า) ไปสะพานนานายชัยสิทธิ์ ขนาดกว้าง | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ | [8 empty] | ความเรียบร้อย
ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
0.15 เมตร ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก
จังหวัดสกลนคร
30 | ปรับปรุงบำรุงไหล่ทางถนนในเขตเทศบาลตำบล | 1968-09-26 | 1968-10-26 | 30 วัน | 1968-10-24 | 30/2568 | 25200 | 24600 | 25300 | - ไม่มี | ไม่มี
| กุดบาก เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงไหล่ทางในเขตเทศบาล | [8 empty] | การดำเนินการ
| ตำบลกุดบาก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 10,000 เมตร | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| หรือพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร | [8 empty] | ความเรียบร้อย
31 | ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก | 1968-09-26 | 1968-10-26 | 30 วัน | 1968-10-24 | 31/2568 | 128014.28 | 126800 | 127700 | - ไม่มี | ไม่มี
| คิดเป็นปริมาตรลูกรัง 493.00 ลูกบาศก์เมตร | [8 empty] | การดำเนินการ
ก่อสร้างเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
32 | ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นทางผิวจราจรลูกรัง | 1968-09-26 | 1968-11-25 | 60 วัน | 1968-11-17 | 32/2568 | 191820.3 | 191500 | 191700 | - ไม่มี | ไม่มี
| (ซอยสวนครูชัย นานายปลีก) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. | [8 empty] | การดำเนินการ
| ลูกรังหนา 0.30 ม. ยาว 145.00 ม. พร้อมวางท่อ | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| ระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. | [8 empty] | ความเรียบร้อย
ยาว 7.00 ม.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ | รายการ | วันที่ทำสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | กำหนดส่งมอบงาน | วันที่ส่งมอบงาน | สัญญาเลขที่ | ราคากลาง | วงเงินตามสัญญา | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
[7 empty] | (บาท) | (บาท) | (บาท)
33 | ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นทางผิวจราจรลูกรัง | 1968-09-26 | 1968-11-25 | 60 วัน | 1968-11-17 | 33/2568 | 82762.81 | 82500 | 83200 | - ไม่มี | ไม่มี
| ทางเข้าหนองแซง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ลูกรังหนา | [8 empty] | การดำเนินการ
| 0.30 ม. ยาว 56.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 7.00 ม. | [8 empty] | ความเรียบร้อย
34 | ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล | 1968-09-26 | 1968-10-26 | 30 วัน | 1968-10-24 | 34/2568 | 77980 | 77000 | 77900 | - ไม่มี | ไม่มี
| กุดบาก บ่อที่ 1 กว้าง 26.00 ม. ยาว 28.00 ม. | [8 empty] | การดำเนินการ
| ลึก 2.00 ม. บ่อที่ 2 กว้าง 17.00 ม. ยาว 24.00 ม. | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| ลึก 2.00 ม. | [8 empty] | ความเรียบร้อย
35 | ขุดลอกลำห้วยแหล่งน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก | 1968-09-26 | 1968-11-25 | 60 วัน | 1968-12-01 | 35/2568 | 144311.74 | 143300 | 144300 | - ไม่มี | ไม่มี
| (ลำห้วยมะรัว) ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก | [8 empty] | การดำเนินการ
| จังหวัดสกลนคร ขุดลอกลำห้วย ปากกว้าง 3.50 เมตร | [8 empty] | ก่อสร้างเป็นไปด้วย
| ยาว 705.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร | [8 empty] | ความเรียบร้อย
| (ลงชื่อ)...................................................................ผู้รายงาน |  |  |  |  | (ลงชื่อ).......................................................................................ผู้รับรอง
| (นางสาวนภสร หงษ์สิงห์) |  |  |  |  | (นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี)
| เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน |  |  |  |  | นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ | รายการ | วันที่ทำสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | กำหนดส่งมอบงาน | วันที่ส่งมอบงาน | สัญญาเลขที่ | ราคากลาง | วงเงินตามสัญญา | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
[7 empty] | (บาท) | (บาท) | (บาท)
ตุลาคม ไม่มีการดำเนินการก่อสร้าง